Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | ✓ | Trạng thái phiên có tự động chuyển khi đến giờ bắt đầu hay chỉ cần hiển thị “Sắp diễn ra” trước giờ phát? |
| LS03 |  | ✓ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng, hệ thống xử lý thế nào để chỉ một đơn thành công và không bán vượt tồn kho? |

Giải thích:

- LS01: Chưa rõ phạm vi xử lý trạng thái theo thời gian, điều này có thể làm tăng độ phức tạp.

- LS03: Chưa rõ cách xử lý hai đơn hàng đồng thời, ảnh hưởng trực tiếp đến độ phức tạp và rủi ro của hệ thống.

Sau khi hoàn thành phần trên, đọc dữ liệu mở khóa của đề để xác nhận phạm vi thực tế.

Nhiệm vụ 2 – Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

1. Bảng Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP lo ngại xử lý thời gian và trạng thái. Sau khi làm rõ, hệ thống chỉ cần hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra”, không tự chuyển trạng thái. Phạm vi tương đương LS02 nên chốt 3 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Chênh lệch do đánh giá khác nhau về rủi ro đặt hàng đồng thời và xử lý tồn kho. Sau khi làm rõ quy tắc cạnh tranh đơn hàng, luồng tạo đơn, xác nhận và hoàn tồn vẫn phức tạp hơn LS02 nên chốt 8 SP. |

2. Phân tích nguyên nhân chênh lệch phiếu

LS01 – Phiếu 3 và 5 SP

- Dev chọn 3 SP đánh giá đây là chức năng tạo phiên và kiểm tra dữ liệu tương đối đơn giản.

- Dev chọn 5 SP lo ngại việc xử lý thời gian bắt đầu và chuyển trạng thái.

- Sau khi PO làm rõ chỉ cần hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra”, phạm vi giảm xuống và không cần xử lý tự động chuyển trạng thái. Vì vậy, chọn 3 SP, bằng LS02.

LS03 – Phiếu 5 và 8 SP

- Dev chọn 5 SP cho rằng luồng tạo đơn, kiểm tra tồn kho và xác nhận đơn có thể kiểm soát được.

- Dev chọn 8 SP vì lo ngại hai khách đặt sản phẩm cuối cùng đồng thời, cùng với quy tắc giảm tồn và hoàn tồn khi hủy đơn.

- Sau khi PO làm rõ quy tắc xử lý đơn đồng thời, nhóm đã xác định được phạm vi nhưng vẫn phải xử lý tính nhất quán của tồn kho và nhiều trạng thái đơn hàng. Vì vậy, chọn 8 SP, lớn hơn LS02 là 3 SP.

Lưu ý: Story Point không phải kết quả tính toán chính xác từ các lá phiếu. Nhóm thảo luận nguyên nhân khác biệt, làm rõ giả định và thống nhất một mức ước lượng. Mức 8 SP cho LS03 là lựa chọn hợp lý dựa trên phạm vi và rủi ro đã nêu.

Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất quy đổi cố định 1 Story Point = 4 giờ là sai vì Story Point dùng để ước lượng tương đối về độ phức tạp, khối lượng công việc, mức độ bất định và rủi ro, chứ không đo số giờ cố định. Nhóm sử dụng Velocity, tức số Story Point hoàn thành trung bình qua các Sprint trước, để dự báo khối lượng công việc phù hợp cho Sprint tiếp theo mà không cần quy đổi Story Point thành giờ.

Tổng kết để nhớ khi đi thi

- Nhiệm vụ 1: Tìm thông tin chưa rõ có ảnh hưởng đến phạm vi, độ phức tạp hoặc rủi ro.

- Nhiệm vụ 2: Không lấy trung bình phiếu; thảo luận nguyên nhân chênh lệch rồi so sánh với Reference Story.

- Nhiệm vụ 3: Story Point là ước lượng tương đối; Velocity hỗ trợ dự báo Sprint, không phải công thức quy đổi giờ.

Kết quả chốt: LS01 = 3 SP, LS02 = 3 SP, LS03 = 8 SP.