Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

1. Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Trung bình 3 Sprint gần nhất |

Cách tính:

\[ \text{Velocity}=\frac{15+16+17}{3}=16\text{ SP} \]

Velocity tham khảo là 16 SP/Sprint. Đây là dữ liệu lịch sử để dự báo, không phải cam kết Sprint này phải hoàn thành đúng 16 SP.

2. Bảng Capacity

Công thức:

\[ \text{Capacity}=\text{Ngày khả dụng}\times\text{Giờ tập trung/ngày} \]

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 giờ |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 giờ |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 giờ |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 giờ |
| Tổng |  |  | 38 ngày-người |  | 190 giờ |

Cách tính:

- Khi đủ người: \(4\times10\times5=200\) giờ.

- Sprint này Dev C nghỉ 2 ngày: \(2\times5=10\) giờ bị giảm.

- Capacity thực tế dự kiến: \(200-10=\boxed{190\text{ giờ}}\).

Nhận xét để điền vào đề:

Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 10 giờ so với mức 200 giờ khi đủ thành viên. Nhóm sử dụng Velocity trung bình 16 SP để dự báo khối lượng có thể hoàn thành, đồng thời đối chiếu Capacity 190 giờ và tình hình thực tế để lựa chọn Sprint Backlog phù hợp, không quy đổi SP sang giờ.

Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal phải nói về giá trị người dùng nhận được, không phải liệt kê mã Story.

Giúp người đi xe máy điện tìm trạm sạc phù hợp, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc thành công để giảm nguy cơ phải chờ khi đến trạm.

Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

1. Chọn PBI cho Sprint

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn | Cung cấp chức năng đặt trước vị trí sạc, hoàn thiện giá trị cốt lõi của Sprint Goal. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chưa chọn | Quy tắc hạn chế hủy sát giờ chưa được chốt, nên cần làm rõ trước khi đưa vào Sprint. |

Tổng SP đã chọn:

\[ 3+3+5=\boxed{11\text{ SP}} \]

11 SP thấp hơn Velocity tham khảo 16 SP. Đây là mức dự báo hợp lý để nhóm cân nhắc, đặc biệt khi Capacity giảm còn 190 giờ. Tuy nhiên, không thể kết luận chắc chắn nhóm sẽ hoàn thành chỉ dựa trên hai con số này.

2. Task Breakdown cho CS03

Đề yêu cầu chia CS03 thành hai Task và ước lượng theo giờ. Lưu ý: giờ ở đây là ước lượng công việc cụ thể, không phải quy đổi 5 SP thành một số giờ cố định.

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng đặt lịch và kiểm tra tính khả dụng của vị trí sạc tại thời điểm đặt | Hệ thống kiểm tra dữ liệu, giờ sạc và ngăn hai lịch trùng trên cùng vị trí | 12 giờ |
| 2 | Lưu lịch hợp lệ, tạo mã xác nhận và kiểm thử các trường hợp đặt lịch trùng | Lịch được lưu, có mã xác nhận; kiểm thử được trường hợp hai người cùng đặt vị trí cuối | 8 giờ |

Tổng ước lượng Task: \(12+8=20\) giờ.

Đây là ước lượng minh họa để điền bảng; nhóm thực tế cần thảo luận và thống nhất dựa trên thiết kế, công nghệ và cách triển khai.

Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng

| Thời điểm | Lý tưởng (SP) | Thực tế (SP) | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 0 | 11 | 11 | Bắt đầu Sprint, chưa hoàn thành PBI nào. |
| Ngày 1–2 | 9,9 → 8,8 | 11 | Không giảm SP; chưa có PBI Done. |
| Ngày 3 | 7,7 | 8 | CS01 Done, giảm 3 SP; thực tế bắt đầu chậm hơn lý tưởng. |
| Ngày 4–7 | 6,6 → 3,3 | 8 | Không giảm SP trong 4 ngày liên tiếp; nguy cơ trễ Sprint Goal tăng. |
| Ngày 8 | 2,2 | 5 | CS02 Done, giảm thêm 3 SP; còn CS03 chưa hoàn thành. |
| Ngày 9 | 1,1 | 5 | Không có tiến triển về SP Done. |
| Ngày 10 | 0 | 0 | CS03 Done; toàn bộ 11 SP hoàn thành. |

Dấu hiệu bất thường và rủi ro

- Ngày 1–2: đường thực tế giữ nguyên ở 11 SP trong khi đường lý tưởng giảm đều. Điều này có thể cho thấy công việc chưa hoàn thành hoặc chưa có PBI nào đạt Done.

- Ngày 4–7: thực tế giữ ở 8 SP suốt 4 ngày, trong khi lý tưởng giảm từ 6,6 xuống 3,3 SP. Đây là dấu hiệu đáng chú ý nhất, có thể do CS02 hoặc CS03 bị chặn, tích hợp khó khăn hoặc nhóm chưa hoàn tất tiêu chí Done.

- Rủi ro: CS03 là chức năng đặt lịch quan trọng để đạt Sprint Goal. Nếu tiếp tục trì hoãn, nhóm có thể không hoàn thành chức năng đặt trước vị trí sạc đúng hạn.

Lưu ý: Burndown chỉ cho thấy lượng SP còn lại, không tự chỉ ra nguyên nhân. Nhóm cần trao đổi để xác định trở ngại thực tế.

2. Hành động tại Daily Scrum ngày 7

Nhóm cần xác định ngay trở ngại khiến CS03 chưa hoàn thành, sau đó ưu tiên phối hợp xử lý chức năng kiểm tra và ngăn đặt trùng vị trí sạc, đồng thời hỗ trợ nhau kiểm thử và tích hợp để hoàn thành PBI theo tiêu chí Done. Nhóm theo dõi tiến độ hằng ngày và tập trung vào Sprint Goal hiện tại, không thay đổi Story Point hoặc bổ sung công việc ngoài Sprint Goal.

Đáp án tổng hợp để kiểm tra trước khi nộp

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Velocity tham khảo | 16 SP/Sprint |
| Capacity Sprint này | 190 giờ |
| Sprint Goal | Tìm trạm, xem giờ trống và đặt trước vị trí sạc |
| CS01 | Chọn – 3 SP |
| CS02 | Chọn – 3 SP |
| CS03 | Chọn – 5 SP |
| CS04 | Chưa chọn – 5 SP |
| Tổng Sprint Backlog | 11 SP |
| Bất thường chính trên Burndown | Không giảm SP từ ngày 4 đến ngày 7 |
| Hành động ngày 7 | Xác định trở ngại và phối hợp ưu tiên hoàn thành CS03 |

Điều cần nhớ: Velocity giúp dự báo khối lượng, Capacity cho biết thời gian khả dụng, Sprint Goal xác định giá trị cần đạt, còn Burndown giúp nhóm nhận ra tiến độ có đang lệch khỏi kế hoạch hay không.